## Sayfa1
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KUTİPOĞLU ANAOKULU DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ EYLEM PLANI
| Ay / Hafta | Etkinliğin Adı | Sorumlu Öğretmenler | Etkinlikte Görev Alacak Öğrenci, Veli, Grublar (Örnek 9. Sınflar, 10/Asınıfı , Futbol Takımı … vb ) | Etkinliğin Amacı | Etkinliğin Yapılacağı Yer
EKİM | 10 / 02 | Tanıtım duyurusu yapılması. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Tanıtım duyurusu yapılarak Dilimizin Zenginlikleri Projesi, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere bildirilir. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
KASIM | 11 / 01 | Bakanlıkça tarafımıza iletilen proje ile ilgili uygulama klavuzu tüm öğretmenlerce incelenir. | Didem DEMİREL Arzu CANIGÜR Merve AFACAN Rukiye ATMACA Sinem ENGEL Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN Semra TAŞDEMİR Bahar YIRTICI Seda DANACI |  | Bakanlıkça bildirilen proje gereksinimler öğretmenler tarafından incelenir. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
| 11 / 01 | Okul proje yürütme komisyonu kurulur. |  |  | Projeyi yürütücek proje yürütme komisyonu kurulur.
| 11 / 03 | Proje ile ilgili ailelere haber mektupları ve bültenler dağıtılır. |  |  | Haber mektupları ve bültenler vasıtasıyla proje ailelere duyurulur.
| 11 / 03 | Aileler ile yüz yüze çevrimiçi toplantılar yapılarak yapılır ve proje ile ilgili bilgiler verilir. |  | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Yüzyüze çevrimiçi toplantıları ile aileler detaylı bilgilendirilir, projenin amacı üzerinde görüş ve öneriler alınır.
| 11 / 04 | Her çocuk sınıf kütüphanesine bir kitap bağışlar. |  |  | Çocuklara kitap etkinliği bilinci kazandırılır.
| 11 / 04 | Aile ile evde kitap okuma saati düzenlenir ve görüntüler sınıf panosunda sergilenir |  |  | Projeye evde aile katılımı sağlanır ve aileler ile birlikte çocukların kitap okumaları teşvik edilir.
ARALIK | 12 / 01 | Velilere etkileşimli kitap okumaya yönelik eğitim, mektubu gönderilir. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI |  | Etkileşimli kitap okuma hakkında veliler bilinçlendirilir. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
| 12 / 02 | Etkileşimli okuma yöntemlerinin merkeze alındığı günlük eğitim akışları uygulanır. |  |  | Günlük kitap okuma çalışmaları etkileşimli okuma şeklinde gerçekleştirilir.
| 12 / 03 | Okunan kitaplardaki bilinmeyen kelimeler belirlenir. |  |  | Kelime dağarcığının zenginleştirilmesi amaçlanır.
| 12 / 04 | Bilinmeyen kelimeler, farklı etkinlik örnekleri ile çalışılarak sınıf sözlüğünden kelime tombalası, kelime çarkıfeleği vb. oyun materyalleri hazırlanır ve oynanır. |  | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Bilinmeyen kelimelerin etkileşimli kazanımı amacıyla etkinlikler düzenlenir.
OCAK | 01 / 01 | Okula yazar davet edilerek kitabını tanıtması sağlanır. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Çocuklar kitap yazımına yönelik bilinçlendirilir. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
ŞUBAT | 02 / 02 | Hacivat- karagöz ortaoyunu tanıtılır. “ Eğlenceli Türkçe “ oyunu öğrencilere sergilenir. Kafiye farkındalığı , tekerleme, bilinmeyen sözcükler öğrencilere öğretilir. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
| 02 / 03 | Çini, minyatür, mozaik , kilim dokuma , ebru, sanatlarının kelime karşılığının aktiviteler ile öğretilir, sanal çarkıfelek uygulaması ile öğrenilen kelimeleri bulmaca oyunu sınıfça oynanır. |  | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
MART | 03 / 01 | Etkileşimli kitap okuma yöntemi ile belirlenen bilinmeyen ağaç isimleri belirlenir. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
| 03 / 02 | Sınıfın etkin katılımı gözetilerek , bilinmeyen ağaç isimlerinden resim kartları hazırlanır. |  |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
| 03 / 03 | Kelime kartları ile “Düşün-bul “, uyaklı kelime söyle, “eş- zıt anlamlı kelimeyi söyle” “saklanmış ağacı bul” uygulamalarından uygun olanı kullanılır. |  | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
NİSAN | 04 / 02 | Yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun milli öğeler içeren şiir ve şarkı içerikleri belirlenir. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
| 04 / 03 | Tüm çocuklara bireysel farklılıklarına uygun şiir ve şarkı öğretir. |  | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
| 04 / 04 | 23 Nisan Bayramını kutlanır. |  |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
MAYIS | 05 / 01 | Kitap tanıtma çalışmaları yapılır. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
| 05 / 02 | Hikaye tamamlama çalışmaları yapılır. |  |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
| 05 / 03 | Hikaye kartı hazırlama çalışmaları yapılır. |  | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
| 05 / 04 | Afiş tasarlama çalışmaları yapılır. |  |  | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır.
HAZİRAN | 06 / 01 | Aileler ve çocuklar eski fotoğraflarını kullanarak bir hikaye oluşturmaları istenir. | Didem DEMİREL, Arzu CANIGÜR, Merve AFACAN Rukiye ATMACA, Sinem ENGEL, Ayşegül KAYA Çiğdem GÜL ARSLAN Eda ERBİLGİN, Semra TAŞDEMİR, Bahar YIRTICI Seda DANACI | 5 yas Öğretmenleri ve Oğrencileri | Çocukların dilimizin zenginliklerinin farkında olması sağlanır. | 5 yaş sınıfı ve Aile Katılımı
Okulumuzda …...... Öğretmen ….... İdareci …... Öğrenci mevcut olup yukarıdaki yapılan plan doğrultusunda etkinliklerde ........ Öğretmen ….... İdareci …... Öğrenci görev alacaktır.